## Sheet1
2020年广元公司深改攻坚战任务目标考核评分表
责任单位：昆明物业公司 |  | 责任人：史川峄
序号 | 责任任务 | 分值 | 评分细则 | 自评结果 | 考核得分 | 考核部门
1 | 加强组织领导： 健全领导小组和工作机构，完善改革落实机制，推动各项改革落地见效。主要领导是第一责任人，亲自抓部署、抓方案、抓协调、抓落实，层层传导责任。全年主持专题研究改革工作不少于4次。 | 10 | 建立健全本单位部门工作机构，指定深改工作联络人，得2分。 每年主持召开会议研究深改工作不少于4次，得分8分，每少一次扣2分。 |  |  | 公司深改办
2 | 制定攻坚战工作计划： 结合实际研究制定工作方案，确保改革精准发力。建立改革进展情况、会议记录等工作台账，明确责任单位、推进措施、完成时限，健全责任体系。完善信息报送制度，每月向广元公司深改办报送改革进展情况。 | 10 | 制定本单位、部门深改工作实施方案于第一季度末25日前报送得2分。 建立工作台账并及时报送深改工作进展情况得6分；每月25日前报送进展情况，延迟报送每次扣0.5分。 按时报送年度工作总结和完成自考自评工作得2分；延迟报送扣1分。 本项考核时间从2020年3月1日起至12月31日止。 |  |  | 公司深改办
3 | 多种形式去杠杆： 完成债权催缴追收任务：债权23.97万元，2020年债权控制目标80万元。（最终债权控制目标以资产财务部考核数据为准）。 | 20 | 债权年末控制目标至80万元,得20分。最终债权控制目标以资产财务部考核数据为准,债权回收率每超10%加0.5分，最高加5分。未完成按比例扣分，年末债权数超过财务部核定的年初数不得分。 |  |  | 资产财务部
4 | 健全完善现代企业制度： 1.贯彻落实并适时修订完善《“三重一大”决策制度》《总经理班子工作规则》《执行董事管理办法》等制度，认真贯彻落实《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》。 2.适时修订公司章程，增加十九大关于国有企业党委（党组）发挥领导作用的规定内容。 3.认真贯彻落实“三重一大”决策制度，坚决执行“规章制度”、“经济合同”、“重要决策”法律审核三个百分百的要求。合同管理规范率100%。 | 20 | 1.年内完成贯彻落实并适时修订完善《“三重一大”决策制度》《总经理班子工作规则》《执行董事管理办法》等制度，贯彻落实《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》，得5分。 2.年内完成适时修订公司章程，增加十九大关于国有企业党委（党组）发挥领导作用的规定内容并备案成功，得5分。 3.年内完成贯彻落实“三重一大”决策制度，执行“规章制度”、“经济合同”、“重要决策”法律审核三个百分百的要求，合同管理规范率100%，得10分，法律审核三个百分百的要求不达标，每下降一个百分比扣1.5分。 |  |  | 党委办公室 法律和审计部
5 | 深入推进“三项制度”改革： 1.实现昆明物业公司在册从业人员控制在22人以内目标。 2.依据“三项制度”改革年度实施方案和公司“三定”方案，完成本单位《岗位说明书》上报审定。 | 20 | 1.年内实现在册从业人员控制在22人以内目标，得10分，未完成按比例扣分。 2.4月30日前依据“三项制度”改革年度实施方案和公司“三定”方案，完成本单位《岗位说明书》上报审定，得10分，每延迟一个月完成扣2分。 |  |  | 组织人力资源部
6 | 混合所有制改制： 实施昆明物业公司混合所有制改革。 | 20 | 年内完成昆明物业公司混合所有制改革，得20分，未完成不得分。 |  |  | 企业发展部
7 | 合计 | 100